## v50网格(产能200)
品类 | 26-08 | 26-09 | 26-10 | 26-11 | 26-12 | 27-01 | 27-02 | 9-2月合计 | 模型测算需求 | 规则/备注
Mother of the Bride | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 | 327 | 稳节奏平铺；12-3月不得停摆（今年该窗口仅上68款是上半年唯一执行事故）
Evening | 70 | 70 | 75 | 55 | 50 | 55 | 75 | 380 | 906 | 达标不靠数量，核心任务=单款产出$330→$500+（选款对齐$523标准+买家秀37%→55%）；产能不足时优先被砍
Bride | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 25 | 35 | 180 | 0 | 8-10月是明年3月最后有效窗口（爬坡≥6个月）；11月后实质为2027H2/2028蓄水；目标靠池成熟+40%已覆盖
Bridesmaid | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 80 | 给到模型需求1.5倍对冲爆款依赖（TOP20占39%）；配套色卡/样衣体系建设
Prom | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 35 | 0 | 110 | 旺季窗口 | 铁律：仅11-1月上架（淡季上新动销率2%教训）；配套大码图0.6%→30%
Cocktail | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 56 | 0 | 池成熟+74%已覆盖目标，维持存在感即可
Flower Girl | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 24 | 0 | 先复盘4-6月新款（单款仅$69）；小批量验证，单款回$150+再放量
月合计(产能约束) | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ≤200/月

## v60网格(2026-09修订)
品类 | 26-08 | 26-09 | 26-10 | 26-11 | 26-12 | 27-01 | 27-02 | 9-2月合计 | 模型测算需求 | 规则/备注
Mother of the Bride | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 403(目标+55%) | 【已回撤】原80/月计划因9月稀释黄灯(≤6月新款单产$909→$990→$674月化)回撤至70/月;安全阀继续:动销率<50%或单产同比连续两月恶化→再撤至60-65/月
Evening | 60 | 55 | 55 | 40 | 33 | 42 | 60 | 285 | 存量修复轨道已达标(见9月复盘) | 目标+86%(9月修订):增量主靠存量换图修复(已验证净增~$3,160/天)+单款产出阶梯;数量仍是上限不是任务
Bride | 45 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 180 | 57 | 目标+43%(9月修订,同比+121%加速);8-10月主窗口40/月不变,窗口硬期限10月
Bridesmaid | 27 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 220 | 233 | 目标+100%(9月修订)。【条件加码】10-11月检查达标→MOB回撤释放的10机动坑位/月归BD(12-2月);未达标→目标回落+95%,坑位转ED/Bride。注意:9月BD减速(同比+117%→+89%,客单价$109未向$90走),检查分量加重
Prom | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 32 | 0 | 107 | 旺季窗口 | 同v50铁律
Cocktail | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 56 | 24 | 同v50
Flower Girl | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 同v50
月合计(产能约束) | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 1290 | 215固定+10机动/月
2026-09修订记录:MOB 80→70/月;10坑位/月转为机动配额(BD条件加码,未达标转ED/Bride);实际执行产能(7月衣服类300款/8月356款,按SPU前缀口径)远超规划200/225,差异待业务确认。依据:missacc_202609_checkpoint_review.md

## 检查点与触发规则
时间 | 检查项 | 触发规则/动作
每月 | 滚动更新新款分层统计表 | 盯各品类0-3月队列动销率和单款产出；v60额外盯MOB加量(80/月)后的边际产出是否稀释
每月 | MOB饱和预警线 | 0-6月新款动销率<50%，或单款收入低于去年同月且连续两月下滑 → MOB回撤至65-70/月，坑位还给BD；增长点数向Evening转移。2026-09黄灯:≤6月单产$909(7月)→$990(8月)→$674(9月月化),网格已回撤70/月;10月全月数据复核
2026-09 | 扩产能到位检查 | 已复核:实际衣服类上新(SPU前缀口径)7月300/8月356款,远超规划225——产能口径与执行差异待业务确认;新款单产稀释与超量上新并存,先回撤MOB
2026-10 | Bride主窗口收官 | 8-10月累计应达115款(v50)/125款(v60)；缺口无法事后弥补(爬坡≥6个月)
2026-10~11 | BD条件加码检查 | 35-40/月节奏下:0-6月新款动销率≥45%且单款产出≥$400→+100%目标维持且获MOB机动坑位10/月(12-2月);未达→回落+95%,坑位转ED/Bride。9月警示:同比+117%→+89%减速、客单价$109未降向$90、新款单产$220→$168→$103
2026-11 | Prom启动检查 | 11-1月窗口开启；大码图覆盖0.6%→30%须到位；淡季一律不上新
2027-01 | 全面同比复盘 | 用1月数据重跑推演模型；重点验证Evening单款产出爬升(目标$450+)和MOB池成熟率；调整2-3月及Q2计划；各品类客单价偏离基准±5%则重算订单目标
2026-10 | ED单款产出阶梯① | 双轨制:①新款轨:0-6月新款单SPU月收入≥$400(9月实测$170,受超量上新稀释);②存量轨:老款收入较8月基线+$560/天且换图批次回报不衰减(9月实测+$1,860/天,已达标)。存量轨已于9/15激活条件增量(ED目标+80→+86%)
2027-01 | ED单款产出阶梯②/触发条款 | 新款轨应≥$450。双轨均未达→ED目标下调至+45%(v50)/+55%(v60);仅新款轨未达但存量轨保持→回撤条件增量至+80%,缺口转MOB/Bride
2027-03 | ED单款产出阶梯③ | 目标≥$500（参考自家3-6月队列已实测$523）；同步考核老款动销率18.9%→23-25%（每+1pp≈+$9.5K/月）
2026-09(已完成) | 9月中期复盘 | 结论:①ED双轨达标激活+86%/+98%(换图归因:430款,7月批次2.37x/8月批次1.78x vs 控制组0.98x,净增~$3,160/天,老款池覆盖率仅10%);②MOB稀释黄灯,回撤70/月,目标-5pp;③BD减速,+100%待10-11月检查护航;④Bride加速(同比+121%),+43%;⑤裙装整体9月同比+96%,动能未衰减。详见missacc_202609_checkpoint_review.md