## 说明与规则
上架准备工作按周排期 — 说明与规则 (2026-08 ~ 2027-02)
目的 | 根据 2026-08 ~ 2027-02 月度上架计划, 反推选款/打分/定款/生成SPU/作图/同步(上架)各环节的按周节点安排, 保证每月上架量按周均匀完成。
周定义 | 以周一日期标识一周(工作周为周一至周五)。
环节耗时 | 选款 3-5个工作日(量大取5天); 打分 2-3个工作日, 打分完成当周内定款; 生成SPU 2-3个工作日; 作图: 常规品类约2周(约30%款单个制作), 妈妈装/婚纱约3周(60%以上款单个制作)。
反推提前量 | 妈妈装/婚纱: 上架前第5周启动选款; 常规品类: 前第4周; 小批次(≤20款): 前第3周合并选款+打分(或直接定款), 可再压缩。
上架节奏 | 每周上新: 月量≥40款的品类按月内各周均摊; 21-39款分2周; ≤20款集中1周上架(各品类错开周次, 平衡周上架总量)。
选款产能 | 选款池按定款量的1.5倍备选(可调); 人均选款产能: 大批次(≥40款)一人每周40款, 小批次一人每周20款。详见"产能与作图拆解"表。
直接定款(灵活机制) | 若某周选款/打分排不开, 小批次品类(CD/FG/JBD/Prom及低量月份的WD)可由负责人直接定款, 跳过组内打分, 整体可压缩1-2周。甘特为标准节奏, 实际执行允许±1周浮动, 但作图完成时间不得晚于对应上架周的前一个周五。
春节安排 | 假设 2027/2/5-2/18 放假14天(以公司通知为准), 2/8周与2/15周不排任何工作。2月120款全部于 1/29(节前)完成作图, 分 2/1周(65款)与 2/22周(55款)两次上架。
2027-03 批次提示 | 受春节影响, 3月批次(量待定)中妈妈装/婚纱需提前: 1/18-1/29 完成选款打分定款, 节前完成SPU并启动作图, 节后 2/22周 收尾作图, 3月第1周正常上架; 常规品类节后 2/22周 立即选款(或直接定款)。
8月追赶(当前进度) | BD: 选款打分已完成→本周定款; ED: 已定款→本周SPU+作图; MBD: 作图中→8/10周起滚动上架; WD: 未启动→高风险, 建议本周直接定款并压缩作图, 8/24周起上架, 必要时部分顺延至9月第1周。8月上架量后置明显(8/24、8/31两周合计145款), 属追赶期特殊情况。
图例 | 选款=浅蓝, 打分=黄色, 定款=橙色, 生成SPU=浅紫, 作图=蓝紫, 上架=绿色, 春节假期=灰色。

## 月度上架计划
品类 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 合计
妈妈装 Mother of the Bride | 70 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 50 | 540
晚礼服 Evening | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 300
婚纱 Bride | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 210
伴娘裙 Bridesmaid | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 280
舞会裙 Prom | 2026-11: 20; 2026-12: 40; 2027-01: 40 | 100
鸡尾酒裙 Cocktail |  | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | 100
花童裙 Flower Girl |  | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |  | 100
小伴娘裙 JBD | 2026-10: 30; 2026-12: 20 | 50
月合计 | 200 | 260 | 260 | 300 | 280 | 260 | 120 | 1680

## 每周上架拆解
品类 | 8/10周 (8.10-8.14) | 8/17周 (8.17-8.21) | 8/24周 (8.24-8.28) | 8/31周 (8.31-9.4) | 9/7周 (9.7-9.11) | 9/14周 (9.14-9.18) | 9/21周 (9.21-9.25) | 9/28周 (9.28-10.2) | 10/5周 (10.5-10.9) | 10/12周 (10.12-10.16) | 10/19周 (10.19-10.23) | 10/26周 (10.26-10.30) | 11/2周 (11.2-11.6) | 11/9周 (11.9-11.13) | 11/16周 (11.16-11.20) | 11/23周 (11.23-11.27) | 11/30周 (11.30-12.4) | 12/7周 (12.7-12.11) | 12/14周 (12.14-12.18) | 12/21周 (12.21-12.25) | 12/28周 (12.28-1.1) | 1/4周 (1.4-1.8) | 1/11周 (1.11-1.15) | 1/18周 (1.18-1.22) | 1/25周 (1.25-1.29) | 2/1周 (2.1-2.5) | 2/8周 (2.8-2.12) | 2/15周 (2.15-2.19) | 2/22周 (2.22-2.26) | 合计
妈妈装 Mother of the Bride | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  |  | 25 | 540
晚礼服 Evening |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |  |  | 15 | 300
婚纱 Bride |  |  | 15 | 35 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 210
伴娘裙 Bridesmaid |  |  | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |  |  | 15 | 280
舞会裙 Prom | [13 empty] | 20 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
鸡尾酒裙 Cocktail | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | 100
花童裙 Flower Girl |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100
小伴娘裙 JBD | [8 empty] | 15 |  | 15 | [9 empty] | 20 | [8 empty] | 50
周合计 | 20 | 35 | 65 | 80 | 68 | 73 | 67 | 52 | 65 | 60 | 65 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 50 | 73 | 63 | 72 | 72 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 春节 | 春节 | 55 | 1680

## 批次甘特总览
品类 | 月份批次 | 款数 | 8/3周 (8.3-8.7) | 8/10周 (8.10-8.14) | 8/17周 (8.17-8.21) | 8/24周 (8.24-8.28) | 8/31周 (8.31-9.4) | 9/7周 (9.7-9.11) | 9/14周 (9.14-9.18) | 9/21周 (9.21-9.25) | 9/28周 (9.28-10.2) | 10/5周 (10.5-10.9) | 10/12周 (10.12-10.16) | 10/19周 (10.19-10.23) | 10/26周 (10.26-10.30) | 11/2周 (11.2-11.6) | 11/9周 (11.9-11.13) | 11/16周 (11.16-11.20) | 11/23周 (11.23-11.27) | 11/30周 (11.30-12.4) | 12/7周 (12.7-12.11) | 12/14周 (12.14-12.18) | 12/21周 (12.21-12.25) | 12/28周 (12.28-1.1) | 1/4周 (1.4-1.8) | 1/11周 (1.11-1.15) | 1/18周 (1.18-1.22) | 1/25周 (1.25-1.29) | 2/1周 (2.1-2.5) | 2/8周 (2.8-2.12) | 2/15周 (2.15-2.19) | 2/22周 (2.22-2.26) | 3/1周 (3.1-3.5) | 备注
妈妈装 Mother of the Bride | 2026-08 批 | 70 | 作图 | 作图+上架20 | 上架20 | 上架15 | 上架15 | [22 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 已在作图环节, 边作图边滚动上架
晚礼服 Evening | 2026-08 批 | 40 | SPU+作图 | 作图 | 上架15 | 上架15 | 上架10 | [22 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 定款已完成, 本周生成SPU并启动作图
婚纱 Bride | 2026-08 批 | 50 | 选款+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图+上架15 | 上架35 | [22 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 尚未启动, 高风险: 建议本周直接定款(跳过打分), 作图压缩; 如仍延期可将部分顺延至9/7周
伴娘裙 Bridesmaid | 2026-08 批 | 40 | 定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | 上架20 | [22 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 选款打分已完成, 本周内定款
妈妈装 Mother of the Bride | 2026-09 批 | 80 | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | [18 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
晚礼服 Evening | 2026-09 批 | 40 |  | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [18 empty] | 假期 | 假期
婚纱 Bride | 2026-09 批 | 50 | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架13 | 上架13 | 上架12 | 上架12 | [18 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
伴娘裙 Bridesmaid | 2026-09 批 | 40 |  | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [18 empty] | 假期 | 假期
鸡尾酒裙 Cocktail | 2026-09 批 | 20 |  |  |  | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [20 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
花童裙 Flower Girl | 2026-09 批 | 30 |  | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架15 |  | 上架15 | [19 empty] | 假期 | 假期
妈妈装 Mother of the Bride | 2026-10 批 | 80 |  |  |  |  | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | [14 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
晚礼服 Evening | 2026-10 批 | 40 | [5 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [14 empty] | 假期 | 假期
婚纱 Bride | 2026-10 批 | 40 |  |  |  |  | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [14 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
伴娘裙 Bridesmaid | 2026-10 批 | 40 | [5 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [14 empty] | 假期 | 假期
鸡尾酒裙 Cocktail | 2026-10 批 | 10 | [7 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | [16 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
花童裙 Flower Girl | 2026-10 批 | 20 | [9 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [14 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
小伴娘裙 JBD | 2026-10 批 | 30 | [5 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架15 |  | 上架15 | [15 empty] | 假期 | 假期
妈妈装 Mother of the Bride | 2026-11 批 | 100 | [8 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | [9 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
晚礼服 Evening | 2026-11 批 | 60 | [9 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架12 | 上架12 | 上架12 | 上架12 | 上架12 | [9 empty] | 假期 | 假期
婚纱 Bride | 2026-11 批 | 40 | [8 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架8 | 上架8 | 上架8 | 上架8 | 上架8 | [9 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
伴娘裙 Bridesmaid | 2026-11 批 | 50 | [9 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [9 empty] | 假期 | 假期
舞会裙 Prom | 2026-11 批 | 20 | [11 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [12 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
鸡尾酒裙 Cocktail | 2026-11 批 | 20 | [12 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [11 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
花童裙 Flower Girl | 2026-11 批 | 10 | [13 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | [10 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
妈妈装 Mother of the Bride | 2026-12 批 | 80 | [13 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | [5 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
晚礼服 Evening | 2026-12 批 | 50 | [14 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架13 | 上架13 | 上架12 | 上架12 | [5 empty] | 假期 | 假期
婚纱 Bride | 2026-12 批 | 10 | [16 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | [7 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
伴娘裙 Bridesmaid | 2026-12 批 | 40 | [14 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [5 empty] | 假期 | 假期
舞会裙 Prom | 2026-12 批 | 40 | [14 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | [5 empty] | 假期 | 假期
鸡尾酒裙 Cocktail | 2026-12 批 | 20 | [15 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [8 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
花童裙 Flower Girl | 2026-12 批 | 20 | [17 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [6 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
小伴娘裙 JBD | 2026-12 批 | 20 | [18 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 | [5 empty] | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
妈妈装 Mother of the Bride | 2027-01 批 | 80 | [17 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架20 | 上架20 | 上架20 | 上架20 |  | 假期 | 假期 |  |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
晚礼服 Evening | 2027-01 批 | 40 | [18 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 |  | 假期 | 假期
婚纱 Bride | 2027-01 批 | 10 | [20 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 |  |  |  | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
伴娘裙 Bridesmaid | 2027-01 批 | 40 | [18 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 |  | 假期 | 假期
舞会裙 Prom | 2027-01 批 | 40 | [18 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 上架10 | 上架10 | 上架10 |  | 假期 | 假期
鸡尾酒裙 Cocktail | 2027-01 批 | 30 | [18 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架15 |  | 上架15 |  |  | 假期 | 假期
花童裙 Flower Girl | 2027-01 批 | 20 | [22 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架20 |  | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
妈妈装 Mother of the Bride | 2027-02 批 | 50 | [21 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 作图 | 上架25 | 假期 | 假期 | 上架25 |  | 复杂品类(60%+单个作图), 作图排3周
晚礼服 Evening | 2027-02 批 | 30 | [22 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架15 | 假期 | 假期 | 上架15
婚纱 Bride | 2027-02 批 | 10 | [23 empty] | 选款+打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架10 | 假期 | 假期 |  |  | 小批次: 选款打分同周合并, 可走直接定款再压缩1周
伴娘裙 Bridesmaid | 2027-02 批 | 30 | [22 empty] | 选款 | 打分+定款 | SPU+作图 | 作图 | 上架15 | 假期 | 假期 | 上架15

## 每周工作清单
周次 | 选款 | 打分+定款 | 生成SPU | 作图(进行中) | 同步上架 | 本周上架量 | 备注
8/3周 (8.3-8.7) | 婚纱2608批(50款)、妈妈装2609批(80款)、婚纱2609批(50款) | 伴娘裙2608批(40款)、婚纱2608批(50款) | 晚礼服2608批(40款) | 妈妈装2608批(70款)、晚礼服2608批(40款) |  |  | 追赶周: WD 8月批紧急直接定款; 同时启动 MBD/WD 9月批选款
8/10周 (8.10-8.14) | 晚礼服2609批(40款)、伴娘裙2609批(40款)、花童裙2609批(30款) | 妈妈装2609批(80款)、婚纱2609批(50款) | 伴娘裙2608批(40款)、婚纱2608批(50款) | 妈妈装2608批(70款)、晚礼服2608批(40款)、伴娘裙2608批(40款)、婚纱2608批(50款) | 妈妈装 20款 | 20
8/17周 (8.17-8.21) |  | 晚礼服2609批(40款)、伴娘裙2609批(40款)、花童裙2609批(30款) | 妈妈装2609批(80款)、婚纱2609批(50款) | 伴娘裙2608批(40款)、婚纱2608批(50款)、妈妈装2609批(80款)、婚纱2609批(50款) | 妈妈装 20款、晚礼服 15款 | 35
8/24周 (8.24-8.28) | 鸡尾酒裙2609批(20款) | 鸡尾酒裙2609批(20款) | 晚礼服2609批(40款)、伴娘裙2609批(40款)、花童裙2609批(30款) | 婚纱2608批(50款)、妈妈装2609批(80款)、晚礼服2609批(40款)、婚纱2609批(50款)、伴娘裙2609批(40款)、花童裙2609批(30款) | 妈妈装 15款、晚礼服 15款、伴娘裙 20款、婚纱 15款 | 65
8/31周 (8.31-9.4) | 妈妈装2610批(80款)、婚纱2610批(40款) |  | 鸡尾酒裙2609批(20款) | 妈妈装2609批(80款)、晚礼服2609批(40款)、婚纱2609批(50款)、伴娘裙2609批(40款)、鸡尾酒裙2609批(20款)、花童裙2609批(30款) | 妈妈装 15款、晚礼服 10款、伴娘裙 20款、婚纱 35款 | 80
9/7周 (9.7-9.11) | 晚礼服2610批(40款)、伴娘裙2610批(40款)、小伴娘裙2610批(30款) | 妈妈装2610批(80款)、婚纱2610批(40款) |  | 鸡尾酒裙2609批(20款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 13款、伴娘裙 10款、花童裙 15款 | 68
9/14周 (9.14-9.18) |  | 晚礼服2610批(40款)、伴娘裙2610批(40款)、小伴娘裙2610批(30款) | 妈妈装2610批(80款)、婚纱2610批(40款) | 妈妈装2610批(80款)、婚纱2610批(40款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 13款、伴娘裙 10款、鸡尾酒裙 20款 | 73
9/21周 (9.21-9.25) | 鸡尾酒裙2610批(10款) | 鸡尾酒裙2610批(10款) | 晚礼服2610批(40款)、伴娘裙2610批(40款)、小伴娘裙2610批(30款) | 妈妈装2610批(80款)、晚礼服2610批(40款)、婚纱2610批(40款)、伴娘裙2610批(40款)、小伴娘裙2610批(30款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 12款、伴娘裙 10款、花童裙 15款 | 67
9/28周 (9.28-10.2) | 妈妈装2611批(100款)、婚纱2611批(40款) |  | 鸡尾酒裙2610批(10款) | 妈妈装2610批(80款)、晚礼服2610批(40款)、婚纱2610批(40款)、伴娘裙2610批(40款)、鸡尾酒裙2610批(10款)、小伴娘裙2610批(30款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 12款、伴娘裙 10款 | 52
10/5周 (10.5-10.9) | 花童裙2610批(20款)、晚礼服2611批(60款)、伴娘裙2611批(50款) | 花童裙2610批(20款)、妈妈装2611批(100款)、婚纱2611批(40款) |  | 鸡尾酒裙2610批(10款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 10款、伴娘裙 10款、小伴娘裙 15款 | 65
10/12周 (10.12-10.16) |  | 晚礼服2611批(60款)、伴娘裙2611批(50款) | 花童裙2610批(20款)、妈妈装2611批(100款)、婚纱2611批(40款) | 花童裙2610批(20款)、妈妈装2611批(100款)、婚纱2611批(40款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 10款、伴娘裙 10款、鸡尾酒裙 10款 | 60
10/19周 (10.19-10.23) | 舞会裙2611批(20款) | 舞会裙2611批(20款) | 晚礼服2611批(60款)、伴娘裙2611批(50款) | 花童裙2610批(20款)、妈妈装2611批(100款)、晚礼服2611批(60款)、婚纱2611批(40款)、伴娘裙2611批(50款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 10款、伴娘裙 10款、小伴娘裙 15款 | 65
10/26周 (10.26-10.30) | 鸡尾酒裙2611批(20款) | 鸡尾酒裙2611批(20款) | 舞会裙2611批(20款) | 妈妈装2611批(100款)、晚礼服2611批(60款)、婚纱2611批(40款)、伴娘裙2611批(50款)、舞会裙2611批(20款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 10款、伴娘裙 10款、花童裙 20款 | 70
11/2周 (11.2-11.6) | 花童裙2611批(10款)、妈妈装2612批(80款) | 花童裙2611批(10款) | 鸡尾酒裙2611批(20款) | 舞会裙2611批(20款)、鸡尾酒裙2611批(20款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、婚纱 8款、伴娘裙 10款 | 50
11/9周 (11.9-11.13) | 晚礼服2612批(50款)、伴娘裙2612批(40款)、舞会裙2612批(40款) | 妈妈装2612批(80款) | 花童裙2611批(10款) | 鸡尾酒裙2611批(20款)、花童裙2611批(10款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、婚纱 8款、伴娘裙 10款、舞会裙 20款 | 70
11/16周 (11.16-11.20) | 鸡尾酒裙2612批(20款) | 晚礼服2612批(50款)、伴娘裙2612批(40款)、舞会裙2612批(40款)、鸡尾酒裙2612批(20款) | 妈妈装2612批(80款) | 花童裙2611批(10款)、妈妈装2612批(80款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、婚纱 8款、伴娘裙 10款、鸡尾酒裙 20款 | 70
11/23周 (11.23-11.27) | 婚纱2612批(10款) | 婚纱2612批(10款) | 晚礼服2612批(50款)、伴娘裙2612批(40款)、舞会裙2612批(40款)、鸡尾酒裙2612批(20款) | 妈妈装2612批(80款)、晚礼服2612批(50款)、伴娘裙2612批(40款)、舞会裙2612批(40款)、鸡尾酒裙2612批(20款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、婚纱 8款、伴娘裙 10款、花童裙 10款 | 60
11/30周 (11.30-12.4) | 花童裙2612批(20款)、妈妈装2701批(80款) | 花童裙2612批(20款) | 婚纱2612批(10款) | 妈妈装2612批(80款)、晚礼服2612批(50款)、婚纱2612批(10款)、伴娘裙2612批(40款)、舞会裙2612批(40款)、鸡尾酒裙2612批(20款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、婚纱 8款、伴娘裙 10款 | 50
12/7周 (12.7-12.11) | 小伴娘裙2612批(20款)、晚礼服2701批(40款)、伴娘裙2701批(40款)、舞会裙2701批(40款)、鸡尾酒裙2701批(30款) | 小伴娘裙2612批(20款)、妈妈装2701批(80款) | 花童裙2612批(20款) | 婚纱2612批(10款)、花童裙2612批(20款) | 妈妈装 20款、晚礼服 13款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款、鸡尾酒裙 20款 | 73
12/14周 (12.14-12.18) |  | 晚礼服2701批(40款)、伴娘裙2701批(40款)、舞会裙2701批(40款)、鸡尾酒裙2701批(30款) | 小伴娘裙2612批(20款)、妈妈装2701批(80款) | 花童裙2612批(20款)、小伴娘裙2612批(20款)、妈妈装2701批(80款) | 妈妈装 20款、晚礼服 13款、婚纱 10款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款 | 63
12/21周 (12.21-12.25) | 婚纱2701批(10款) | 婚纱2701批(10款) | 晚礼服2701批(40款)、伴娘裙2701批(40款)、舞会裙2701批(40款)、鸡尾酒裙2701批(30款) | 小伴娘裙2612批(20款)、妈妈装2701批(80款)、晚礼服2701批(40款)、伴娘裙2701批(40款)、舞会裙2701批(40款)、鸡尾酒裙2701批(30款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款、花童裙 20款 | 72
12/28周 (12.28-1.1) | 妈妈装2702批(50款) |  | 婚纱2701批(10款) | 妈妈装2701批(80款)、晚礼服2701批(40款)、婚纱2701批(10款)、伴娘裙2701批(40款)、舞会裙2701批(40款)、鸡尾酒裙2701批(30款) | 妈妈装 20款、晚礼服 12款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款、小伴娘裙 20款 | 72
1/4周 (1.4-1.8) | 花童裙2701批(20款)、晚礼服2702批(30款)、伴娘裙2702批(30款) | 花童裙2701批(20款)、妈妈装2702批(50款) |  | 婚纱2701批(10款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款、鸡尾酒裙 15款 | 65
1/11周 (1.11-1.15) | 婚纱2702批(10款) | 晚礼服2702批(30款)、婚纱2702批(10款)、伴娘裙2702批(30款) | 花童裙2701批(20款)、妈妈装2702批(50款) | 花童裙2701批(20款)、妈妈装2702批(50款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、婚纱 10款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款 | 60
1/18周 (1.18-1.22) |  |  | 晚礼服2702批(30款)、婚纱2702批(10款)、伴娘裙2702批(30款) | 花童裙2701批(20款)、妈妈装2702批(50款)、晚礼服2702批(30款)、婚纱2702批(10款)、伴娘裙2702批(30款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款、鸡尾酒裙 15款 | 65
1/25周 (1.25-1.29) |  |  |  | 妈妈装2702批(50款)、晚礼服2702批(30款)、婚纱2702批(10款)、伴娘裙2702批(30款) | 妈妈装 20款、晚礼服 10款、伴娘裙 10款、舞会裙 10款、花童裙 20款 | 70 | 节前最后完整周: 确认2月批次作图全部完成; 启动3月批次(MBD/WD)选款
2/1周 (2.1-2.5) |  |  |  |  | 妈妈装 25款、晚礼服 15款、婚纱 10款、伴娘裙 15款 | 65 | 节前上架周(2/5起放假)
2/8周 (2.8-2.12) | 春节假期
2/15周 (2.15-2.19) | 春节假期
2/22周 (2.22-2.26) |  |  |  |  | 妈妈装 25款、晚礼服 15款、伴娘裙 15款 | 55 | 节后复工: 上架2月剩余批次; 3月批次常规品类立即选款/定款
3/1周 (3.1-3.5)

## 产能与作图拆解
月份批次 | 品类 | 定款量 | 选款池(×1.5) | 人均选款产能(款/周) | 选款需人·周 | 单个制作占比 | 单个制作(款) | 批量制作(款) | 作图周期(周)
2026-08 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 70 | 105 | 40 | 2.6 | 60% | 42 | 28 | 2
2026-08 批 | 晚礼服 Evening | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-08 批 | 婚纱 Bride | 50 | 75 | 40 | 1.9 | 60% | 30 | 20 | 3
2026-08 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-09 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 80 | 120 | 40 | 3 | 60% | 48 | 32 | 3
2026-09 批 | 晚礼服 Evening | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-09 批 | 婚纱 Bride | 50 | 75 | 40 | 1.9 | 60% | 30 | 20 | 3
2026-09 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-09 批 | 鸡尾酒裙 Cocktail | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2026-09 批 | 花童裙 Flower Girl | 30 | 45 | 20 | 2.2 | 30% | 9 | 21 | 2
2026-10 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 80 | 120 | 40 | 3 | 60% | 48 | 32 | 3
2026-10 批 | 晚礼服 Evening | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-10 批 | 婚纱 Bride | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 60% | 24 | 16 | 3
2026-10 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-10 批 | 鸡尾酒裙 Cocktail | 10 | 15 | 20 | 0.8 | 30% | 3 | 7 | 2
2026-10 批 | 花童裙 Flower Girl | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2026-10 批 | 小伴娘裙 JBD | 30 | 45 | 20 | 2.2 | 30% | 9 | 21 | 2
2026-11 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 100 | 150 | 40 | 3.8 | 60% | 60 | 40 | 3
2026-11 批 | 晚礼服 Evening | 60 | 90 | 40 | 2.2 | 30% | 18 | 42 | 2
2026-11 批 | 婚纱 Bride | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 60% | 24 | 16 | 3
2026-11 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 50 | 75 | 40 | 1.9 | 30% | 15 | 35 | 2
2026-11 批 | 舞会裙 Prom | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2026-11 批 | 鸡尾酒裙 Cocktail | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2026-11 批 | 花童裙 Flower Girl | 10 | 15 | 20 | 0.8 | 30% | 3 | 7 | 2
2026-12 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 80 | 120 | 40 | 3 | 60% | 48 | 32 | 3
2026-12 批 | 晚礼服 Evening | 50 | 75 | 40 | 1.9 | 30% | 15 | 35 | 2
2026-12 批 | 婚纱 Bride | 10 | 15 | 20 | 0.8 | 60% | 6 | 4 | 2
2026-12 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-12 批 | 舞会裙 Prom | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2026-12 批 | 鸡尾酒裙 Cocktail | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2026-12 批 | 花童裙 Flower Girl | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2026-12 批 | 小伴娘裙 JBD | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2027-01 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 80 | 120 | 40 | 3 | 60% | 48 | 32 | 3
2027-01 批 | 晚礼服 Evening | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2027-01 批 | 婚纱 Bride | 10 | 15 | 20 | 0.8 | 60% | 6 | 4 | 2
2027-01 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2027-01 批 | 舞会裙 Prom | 40 | 60 | 40 | 1.5 | 30% | 12 | 28 | 2
2027-01 批 | 鸡尾酒裙 Cocktail | 30 | 45 | 20 | 2.2 | 30% | 9 | 21 | 2
2027-01 批 | 花童裙 Flower Girl | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 30% | 6 | 14 | 2
2027-02 批 | 妈妈装 Mother of the Bride | 50 | 75 | 40 | 1.9 | 60% | 30 | 20 | 3
2027-02 批 | 晚礼服 Evening | 30 | 45 | 20 | 2.2 | 30% | 9 | 21 | 2
2027-02 批 | 婚纱 Bride | 10 | 15 | 20 | 0.8 | 60% | 6 | 4 | 2
2027-02 批 | 伴娘裙 Bridesmaid | 30 | 45 | 20 | 2.2 | 30% | 9 | 21 | 2